## Sheet1
타입 | 대분류 | 중분류 | 피피티번호 | 진행률 | 내용 | 담당자 | 테스트 담당자 | 난이도 | 우선순위 | 마감 일자 | 테스트 결과 | 문제해결
학생 | 학습지원 | 학습자료 | 5 |  | 강사 올려준 학습자료 down 기능만 | 류상준 | 류상준 | 중 | 2 | 2020-01-23
|  | 공지사항 | 2 |  | 공지사항 검색 / 조회(메인 활용) | 류상준 | 류상준 | 중 | 1 | 2020-01-17
|  | 수강신청 / 과정공지 / 일정 | 4 |  | 강사가 등록한 강의를 학생이 수강신청 / 과정공지 / 일정 | 류상준 | 류상준 | 상 | 1 | 2020-01-22
| 학습관리 | 수강목록 / 진도 | 6 |  | 강사가 등록한 강의를 select 수강목록 / 진도,출석 관련 삭제 | 류상준 | 류상준 | 상 | 2 | 2020-01-29
|  | 과제제출 | 보류 |  | 학생이 강사의 해당 과제제출 |  |  | 중 | 1 | 2020-01-22
|  | 설문조사 | 보류 |  | 강의가 끝난 후 강의평가 / 설문조사 / 1번만 |  |  | 중 | 3 | 2020-01-23
|  | 시험 응시 | 9 |  | 객관식 : 자동 채점 과락( 60점 이하 과락) 시 자동으로 재시험 대상자 등록 | 류상준 | 류상준 | 상 | 3 | 2020-01-30
|  | Q & A | 보류 |  | Q & A / 강사와 학생이 서로 자유롭게 질문 댓글이 가능 |  |  | 상 | 3 | 2020-01-30
강사 | 학습지원 | 강의계획서 및 공지 | 30 |  | 강의 목록,검색/강의계획서 등록/강의 상세정보 (겅의계획서 Upload) | 정유진 | 정유진 | 하 | 1 | 2020-01-23
|  | 학습자료관리 | 32 |  | 자료 목록,검색/ 자료 등록 / 파일 업로드 | 정유진 | 정유진 | 상 | 1 | 2020-01-23
|  | 공지사항 | 보류 |  | 공지사항 보기 |  |  | 하 |  | 2020-01-17
| 학습관리 | 수강인원/강의목록/진도 | 33 |  | 수강 목록, 검색 / 진도,출석율 업데이트 처리 | 정유진 | 정유진 | 하 |  | 2020-01-23
|  | 설문결과 | 보류 |  | 목록,검색 / 평점 상세보기 |  |  | 하 |  | 2020-01-28
|  | 과제관리 | 보류 |  | 과제 목록,검색 / 다운로드 |  |  | 하 | 2 | 2020-01-23
|  | 시험 결과 조회 | 36 |  | 시험 목록,시험 검색,응시자 목록상세 | 정유진 | 정유진 | 하 | 3 | 2020-01-29
|  | 평가 관리 | 보류 |  | 강사 수강 목록/학생 목록/평가 조회 |  |  | 하 | 3 | 2020-01-29
| 커뮤니티 | Q&A |  |  | 보기 / 답변하기 |  |  | 하 | 3 | 2020-01-29
관리자 | 학습지원 | 공지사항 | 2 |  | 공지사항 추가 수정 삭제(메인 활용) |  |  | 하 | 1 | 2020-01-23
|  | 수강 상담 이력 | 15 |  | 수강상담 입력 조회 및 입력 |  |  | 중 | 2 | 2020-01-29
|  | 상장 관리 | 보류 |  | 우수 학생 선별 하여 상장 수여 |  |  | 중 | 3 | 2020-01-30
| 학습관리 | 수강목록관리 | 12 |  | 수강목록 조회 및 휴강 등록 |  |  | 중 | 4 | 2020-01-30
|  | 설문관리 | 보류 |  | 강의목록 및 학생 설문조사 |  |  | 상 | 1 | 2020-01-23
|  | 시험문제관리 | 17 |  | 과정별 시험문제 관리 |  |  | 상 | 1 | 2020-01-31
|  | 시험 대상자 관리 | 18 |  | 처음은 전체 대상 60점 이하 과락 과락 대상으로 재시험 |  |  | 상 | 2 | 2020-01-30
| 인원관리 | 학생관리 | 보류 |  | 관리자 학생등록/조회/선택승인/삭제 |  |  | 중 | 1 | 2020-01-31
|  | 강사관리 | 21 |  | 관리자 강사등록/조회/선택승인/삭제 |  |  | 중 | 1 | 2020-01-31
| 물품 관리 | 강의실 관리 | 22 |  | 강의실 신규등록/수정 |  |  | 하 | 1 | 2020-01-29
|  | 장비 관리 | 보류 |  | 강의실 장비상세 |  |  | 하 | 2 | 2020-01-29
| 취업관리 | 이력서 관리 | 보류 |  | 학생별 이력서 출력 (팝업 처리) |  |  | 상 | 2 | 2020-01-31
|  | 취업정보 | 보류 |  |  |  |  | 하 |  | 2020-01-23
| 통계 | 만족도 | 보류 |  | 기간별/강의별 학생 만족도 차트 |  |  | 문제없음
|  | 수강인원 | 보류 |  | 기간별/과정별 수강인원 차트
|  | 과락 통계 | 보류 |  | 기간/강사별 과락 비중 차트
공통 | 회원가입(로그인) |  | 19
[10 empty] | 우선순위 임박 | 오류 수정
| 학생 / 강사 / 관리자 타입 | 완료 | 미완료
이재기
김유리
조호섭
황병운
이미혜
노현천
김웅희
손화성
김진태
정영욱
현두환
조준근

## lmsjune
타입 | 대분류 | 중분류 | 피피티번호 | 진행률 | 내용 | 담당자 | 테스트 담당자 | 난이도 | 우선순위 | 마감 일자 | 중간점검07/05 | 중간점검07/09 | 테스트 결과 | 문제해결
학생 (STU) | 학습지원 (SUP) | 학습자료(SDA) | 5 |  | 강사 올려준 학습자료 down 기능만 | 류상준 | 류상준 | 중 | 3 | 2021-07-05 | O
|  | 공지사항(SOC) | 2 |  | 공지사항 검색 / 조회(메인 활용) | 류상준 | 류상준 | 중 | 2 | 2021-07-07 | O
|  | 과정공지(CSO) / 일정(CUR) | 4 |  | 강사가 등록한 강의계획서를 학생이 조회 수강신청 | 류상준 | 류상준 | 상 | 2 | 2021-07-05 | 아직
| 학습관리 (MNG) | 수강목록(SCH) | 6 |  | 강사가 등록한 강의를 select 수강목록 / 진도,출석 관련 삭제 | 김대일 | 김대일 | 상 | 3 | 2021-07-07 | 진행중
|  | 과제제출 | 7 |  | 학생이 강사의 해당 과제제출 | 정재훈 | 정재훈 | 상 | 1 | 2021-07-12
|  | 시험 응시(STE) | 9 |  | 객관식 : 자동 채점 과락( 60점 이하 과락) 시 자동으로 재시험 대상자 등록 | 김대일 | 김대일 | 상 | 1 | 2021-07-02 | 아직
|  | Q & (QNA) | 9 |  | Q & A / 강사와 학생이 서로 자유롭게 질문 댓글이 가능 | 조동현 | 조동현 | 상 | 1 | 2021-07-12
강사 (TCH) | 학습지원 (SUP) | 강의계획서(LPN) 및 공지(TOC) | 30 |  | 강의 목록,검색/강의계획서 등록/강의 상세정보 (겅의계획서 Upload) | 정유진 | 정유진 | 하 | 1 | 2021-06-30 | O
|  | 학습자료관리(TDA) | 32 |  | 자료 목록,검색/ 자료 등록 / 파일 업로드 | 정유진 | 정유진 | 상 | 1 | 2021-06-30 | 아직
|  | 과제관리 | 24 |  | 과제 목록,검색 / 다운로드 | 정재훈 | 정재훈 | 상 | 1 | 2021-07-12
| 학습관리 (MNG) | 수강인원(LPE)/강의목록(LIS) | 33 |  | 수강 목록, 검색 / 수강생 조회 | 정유진 | 정유진 | 하 | 2 | 2021-07-05 | 아직
|  | 시험 결과 조회(TER) | 36 |  | 시험 목록,시험 검색,응시자 목록상세 | 정유진 | 정유진 | 하 | 3 | 2021-07-09 | 조율
| 커뮤니티 (QNA) | Q&A(QNA) |  |  | 보기 / 답변하기 | 조동현 | 조동현 | 하 | 3 | 2021-07-12
관리자(ADM) | 학습지원 (SUP) | 공지사항(SOC) | 2 |  | 공지사항 추가 수정 삭제(메인 활용) | 탁강현 | 탁강현 | 하 | 2 | 2021-07-06 | 아직
|  | 수강 상담 이력(SCS) | 15 |  | 수강상담 입력 조회 및 입력 | 탁강현 | 탁강현 | 중 | 3 | 2021-07-09 | 아직
| 학습관리 (MNG) | 수강목록관리(SCH) | 12 |  | 수강목록 조회 | 정봉륜 | 정봉륜 | 중 | 2 | 2021-07-06 | O
|  | 시험문제관리(TPR) | 17 |  | 과정별 시험문제 관리 | 정봉륜 | 정봉륜 | 상 | 1 | 2021-06-30 | O
|  | 시험 대상자 관리(TST) | 18 |  | 과목 수강생 대상 | 정봉륜 | 정봉륜 | 상 | 2 | 2021-07-02 | 아직
자원관리 (RSC)
|  | 강사관리(TMG) | 21 |  | 관리자 강사등록/조회/선택승인/삭제 | 탁강현 | 탁강현 | 중 | 1 | 2021-07-03 | 진행중
|  | 강의실 관리(RMG) | 22 |  | 강의실 신규등록/수정 | 탁강현 | 탁강현 | 하 | 1 | 2021-06-29 | O
| 취업관리 | 이력서 관리 |  |  | 학생별 이력서 출력 (팝업 처리) | 정재훈 | 정재훈 | 상 | 3 | 2021-07-12
통계(STA)
|  | 수강인원 |  |  | 기간별/과정별 수강인원 차트 | 정재훈 | 정재훈 | 상 | 2 | 2021-07-12
|  | 과락 통계(FAL) |  |  | 기간/강사별 과락 비중 차트 | 조동현 | 조동현 | 상 | 2 | 2021-07-12
공통 | 회원가입(로그인) |  |  |  | 로그인 수정 정리, 미승인 강사 부분 정리 | 탁강현
[10 empty] | 우선순위 임박 |  |  | 오류 수정
| 학생 / 강사 / 관리자 타입 | 완료 | 미완료
이재기
김유리
조호섭
황병운
이미혜
노현천
김웅희
손화성
김진태
정영욱
현두환
조준근

## Sheet2
타입 | 대분류 | 중분류 | 피피티번호 | 진행률 | 내용 | 담당자 | 테스트 담당자 | 난이도 | 우선순위 | 마감 일자 | 테스트 결과 | 문제해결
학생 | 학습지원 | 학습자료 | 5 |  | 강사 올려준 학습자료 down 기능만 | 류상준 | 류상준 | 중 | 2 | 2020-01-23
|  | 공지사항 | 2 |  | 공지사항 검색 / 조회(메인 활용) | 류상준 | 류상준 | 중 | 1 | 2020-01-17
|  | 수강신청 / 과정공지 / 일정 | 4 |  | 강사가 등록한 강의를 학생이 수강신청 / 과정공지 / 일정 | 류상준 | 류상준 | 상 | 1 | 2020-01-22
| 학습관리 | 수강목록 / 진도 | 6 |  | 강사가 등록한 강의를 select 수강목록 / 진도,출석 관련 삭제 | 류상준 | 류상준 | 상 | 2 | 2020-01-29
|  | 과제제출 | 보류 |  | 학생이 강사의 해당 과제제출 |  |  | 중 | 1 | 2020-01-22
|  | 설문조사 | 보류 |  | 강의가 끝난 후 강의평가 / 설문조사 / 1번만 |  |  | 중 | 3 | 2020-01-23
|  | 시험 응시 | 9 |  | 객관식 : 자동 채점 과락( 60점 이하 과락) 시 자동으로 재시험 대상자 등록 | 류상준 | 류상준 | 상 | 3 | 2020-01-30
|  | Q & A | 보류 |  | Q & A / 강사와 학생이 서로 자유롭게 질문 댓글이 가능 |  |  | 상 | 3 | 2020-01-30
강사 | 학습지원 | 강의계획서 및 공지 | 30 |  | 강의 목록,검색/강의계획서 등록/강의 상세정보 (겅의계획서 Upload) | 정유진 | 정유진 | 하 | 1 | 2020-01-23
|  | 학습자료관리 | 32 |  | 자료 목록,검색/ 자료 등록 / 파일 업로드 | 정유진 | 정유진 | 상 | 1 | 2020-01-23
|  | 공지사항 | 보류 |  | 공지사항 보기 |  |  | 하 |  | 2020-01-17
| 학습관리 | 수강인원/강의목록/진도 | 33 |  | 수강 목록, 검색 / 진도,출석율 업데이트 처리 | 정유진 | 정유진 | 하 |  | 2020-01-23
|  | 설문결과 | 보류 |  | 목록,검색 / 평점 상세보기 |  |  | 하 |  | 2020-01-28
|  | 과제관리 | 보류 |  | 과제 목록,검색 / 다운로드 |  |  | 하 | 2 | 2020-01-23
|  | 시험 결과 조회 | 36 |  | 시험 목록,시험 검색,응시자 목록상세 | 정유진 | 정유진 | 하 | 3 | 2020-01-29
|  | 평가 관리 | 보류 |  | 강사 수강 목록/학생 목록/평가 조회 |  |  | 하 | 3 | 2020-01-29
| 커뮤니티 | Q&A |  |  | 보기 / 답변하기 |  |  | 하 | 3 | 2020-01-29
관리자 | 학습지원 | 공지사항 | 2 |  | 공지사항 추가 수정 삭제(메인 활용) |  |  | 하 | 1 | 2020-01-23
|  | 수강 상담 이력 | 15 |  | 수강상담 입력 조회 및 입력 |  |  | 중 | 2 | 2020-01-29
|  | 상장 관리 | 보류 |  | 우수 학생 선별 하여 상장 수여 |  |  | 중 | 3 | 2020-01-30
| 학습관리 | 수강목록관리 | 12 |  | 수강목록 조회 및 휴강 등록 |  |  | 중 | 4 | 2020-01-30
|  | 설문관리 | 보류 |  | 강의목록 및 학생 설문조사 |  |  | 상 | 1 | 2020-01-23
|  | 시험문제관리 | 17 |  | 과정별 시험문제 관리 |  |  | 상 | 1 | 2020-01-31
|  | 시험 대상자 관리 | 18 |  | 처음은 전체 대상 60점 이하 과락 과락 대상으로 재시험 |  |  | 상 | 2 | 2020-01-30
| 인원관리 | 학생관리 | 보류 |  | 관리자 학생등록/조회/선택승인/삭제 |  |  | 중 | 1 | 2020-01-31
|  | 강사관리 | 21 |  | 관리자 강사등록/조회/선택승인/삭제 |  |  | 중 | 1 | 2020-01-31
| 물품 관리 | 강의실 관리 | 22 |  | 강의실 신규등록/수정 |  |  | 하 | 1 | 2020-01-29
|  | 장비 관리 | 보류 |  | 강의실 장비상세 |  |  | 하 | 2 | 2020-01-29
| 취업관리 | 이력서 관리 | 보류 |  | 학생별 이력서 출력 (팝업 처리) |  |  | 상 | 2 | 2020-01-31
|  | 취업정보 | 보류 |  |  |  |  | 하 |  | 2020-01-23
| 통계 | 만족도 | 보류 |  | 기간별/강의별 학생 만족도 차트 |  |  | 문제없음
|  | 수강인원 | 보류 |  | 기간별/과정별 수강인원 차트
|  | 과락 통계 | 보류 |  | 기간/강사별 과락 비중 차트